## Micro
|  |  |  | Novembre | [22 empty] | Décembre | [30 empty] | Janvier | [30 empty] | Février
Qui s'en occupe ? |  | Missions | Statut | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Stvenson | Présentation | De l'équipe | Terminé
|  | Du client | Terminé
Stvenson | Contexte et objectifs | Origine du projet | Terminé
Cam |  | Besoins du commanditaire | Terminé
|  | Besoins des cibles | Terminé
Cam | identification | Des cibles | Terminé
Stvenson | Définition du projet | Benchmark structuré | En cours
|  | Analyse des risques | À faire
Cam |  | Stratégie de promotion du site | À faire
Tout le monde |  | Choix du nom de domaine | À faire
Tout le monde | Recherches et veille | Brainstorming | En cours
|  | Benchemark | En cours
|  | Création moodboard | À faire
Cam/Thilyan | Arborescence |  | Terminé
Téo/Rayan | Identité visuelle | Logo | Terminé
|  | Typographie | Terminé
|  | Couleurs | Terminé
|  | Pictos / Illustrations / Objets graphiques | Terminé
|  | Dossier identité visuelle / Charte graphique | Terminé
Téo/Rayan | Wireframes application | Home page | À faire
|  | Signaler FairPlay | À faire
|  | Signaler violence | À faire
|  | Partenaires | À faire
|  | Qui sommes-nous ? | À faire
|  | Agenda | À faire
|  | Mentions légales / CGU / RGPD | À faire
|  | Contact | À faire
Téo/Rayan | Maquettes application | Home page | À faire
|  | Signaler FairPlay | À faire
|  | Signaler violence | À faire
|  | Partenaires | À faire
|  | Qui sommes-nous ? | À faire
|  | Agenda | À faire
|  | Mentions légales / CGU / RGPD | À faire
|  | Contact | À faire
Prototypage application |  |  | À faire
Téo/Rayan | Wireframes site web | Home page (Articles, RS ….) | À faire
|  | Articles | À faire
|  | Actions | À faire
|  | Agenda | À faire
|  | Qui sommes-nous ? | À faire
|  | Partenaires | À faire
|  | Ressources | À faire
|  | Connexion / Inscription | À faire
|  | Base documentaire accès membre | À faire
|  | Mentions légales CGU | À faire
|  | Contact | À faire
Téo/Rayan | Maquettes site web | Home page (Articles, RS ….) | À faire
|  | Articles | À faire
|  | Actions | À faire
|  | Agenda | À faire
|  | Qui sommes-nous ? | À faire
|  | Partenaires | À faire
|  | Ressources | À faire
|  | Connexion / Inscription | À faire
|  | Base documentaire accès membre | À faire
|  | Mentions légales CGU | À faire
|  | Contact | À faire
CAM/Thilyan | Wordpress : web / mobile | Thème | À faire
|  | Gestion des blocs | À faire
|  | Typographie/couleur | À faire
|  | Extension/plugins | À faire
CAM/Thilyan | Prototypage site web |  | À faire
Cam | Promotion de l'appli et du site | Campagne Social Media | À faire
Cam |  | Campagne Print | À faire
CAM/Thilyan | Outils de présentation | Dossier de projet | À faire
|  | Keynote | À faire
| Cahier des charges | Présentation des fonctionnalités clés | À faire
Thilyan |  | Conception des parcours et des écrans | À faire
Cam / Thilyan |  | Présentation de votre environnement de développement | À faire
Stvenson / Predrag | Planning et budget | Diagramme de Gantt et macro-planning | À faire
|  | Budget détaillé et synthèse budgétaire | À faire
Stvenson / Predrag | Annexes | Lien vers la vidéo de présentation du projet | À faire
|  | Lien vers le drive du groupe | À faire
|  | URL du site | À faire
|  | Lien vers une vidéo de présentation du site réalisé | À faire

## Macro
|  | Juillet | [25 empty] | Août | [30 empty] | Septembre | [29 empty] | Octobre
| Statut | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Présentation | Terminé
Contexte et objectifs | En cours
identification | Terminé
Définition du projet | En cours
Recherches et veille | En cours
Arborescence | Terminé
Identité visuelle | En cours
Wireframes application | À faire
Maquettes application | À faire
Prototypage application | À faire
Wireframes site web | À faire
Maquettes site web | À faire
Prototypage site web | À faire
Promotion de l'appli et du site | À faire
Outils de présentation | À faire
Cahier des charges | À faire
Planning et budget | À faire
Annexes | À faire